## 塩殿2号線ほか
数 量 総 括 表
(他)塩殿2号線ほか道路舗装工事
名 称 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計
| 数量 |  | 計 算 式 |  | 数量 |  | 計 算 式
構造物撤去工 | [9 empty] | 第1工区 | 第2工区 | 第3工区 | 合計
AS舗装版切断 | 125 | m | 71.1+38.1+15.5= | 124.7 |  | m |  | AS切断 | m | 71.1 | 38.1 | 15.5 | 124.7
AS舗装版取壊 | 838 | m2 | 379.6+127.7+330.2= | 837.5 |  | m2 |  | AS舗装 | m2 | 379.6 | 127.7 | 330.2 | 837.5
AS殻運搬 L=1.6km | 42 | m3 | 837.5*0.05= | 41.88 |  | m3
AS殻処分 | 98 | t | 41.88*2.35= | 98.42 |  | t
舗装工
不陸整正(補足材 t=2cm) | 838 | m2 | 379.6+127.7+330.2= | 837.5 |  | m2
表層工⑤ t=5㎝ | 838 | m2 | 379.6+127.7+330.2= | 837.5 |  | m2
区画線工
外側線 W=15㎝ | 105 | m | 計画平面図（第1工区）より | 105 |  | m
仮設工
交通誘導員B | 7 | 人日 | 日数算出表より | 7 |  | 人日