## 全体集計
機械設備工事 積算（嵩上げ＋ゲート）
No | 名 称 | 材 質 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金額（嵩上げ） | 金額（ゲート） | 備考
Ａ | 工場製作費
1 | 材料費 |  |  | 1 | 式
2 | 機械単体費 |  |  | 1 | 式
3 | 直接労務費 |  |  | 1 | 式
4 | 工場塗装費 |  |  | 1 | 式
5 | 間接労務費 |  |  | 1 | 式
純製作費計
6 | 工場管理費 |  |  | 1 | 式
工場製作原価
Ｂ | 据付工事費
1 | 輸送費 |  |  | 1 | 式
2 | 材料費 |  |  | 1 | 式
3 | 据付労務費 |  |  | 1 | 式
| 撤去労務費 |  |  | 1 | 式
4 | 直接経費 |  |  | 1 | 式
|  |  | 直接工事費計 | [5 empty] | A
5 | 共通仮設費 | 仮設費
|  | 率分 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 鋼製付属設備
|  |  | 計 | [5 empty] | B
|  |  | 純工事費計 |  |  | A+B
6 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 鋼製付属設備
7 | 据付間接費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 鋼製付属設備
|  |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 小型水門維持修繕
据付工事原価
C | 設計技術費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 鋼製付属設備
工事原価
D | 一般管理費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 端数処理
工事価格

## 集計(嵩上げ)
【嵩上げ】
No | 名 称 | 材 質 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
Ａ | 工場製作費
1 | 材料費 |  |  | 1 | 式
2 | 機械単体費 |  |  | 1 | 式
3 | 直接労務費 |  |  | 1 | 式
4 | 工場塗装費 |  |  | 1 | 式
5 | 間接労務費 |  |  | 1 | 式
純製作費計
6 | 工場管理費 |  |  | 1 | 式
工場製作原価
Ｂ | 据付工事費
1 | 輸送費 |  |  | 1 | 式
2 | 材料費 |  |  | 1 | 式
3 | 据付労務費 |  |  | 1 | 式
| 撤去労務費 |  |  | 1 | 式
4 | 直接経費 |  |  | 1 | 式
直接工事費計
5 | [8 empty] | 0
[9 empty] | 3000000 | 0.1981
[9 empty] | 3000000 | 0.2189
6
7 | [8 empty] | 0
[9 empty] | 5000000 | 0
C | [8 empty] | 0.0368
[9 empty] | 5000000 | 機器単体費
[9 empty] | 0.27 | 0
D | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 製作(嵩上げ)
【嵩上げ】
No | 名 称 | 材 質 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
Ａ | 工場製作費
1 | 材料費
（鋼製側壁パネル１）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 150×150×7/10 | 141.1 | kg |  |  | 県単価
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 29.6 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 58 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 119.1 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 14.6 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 12 | 2 | kg |  |  | 県単価
| 棒鋼 | SS400 | RBφ16 | 0.6 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 365 | kg
○部品費
| パイプ巻ゴム | CRｽﾎﾟﾝｼﾞ | ｔ15×96 L=700 | 1.4 | kg |  |  | 見積り
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 11 | 組 |  |  | 4.7kg 見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 1.7 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.5kg | 11 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.3 | kg |  |  | 県単価
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 1.1 | kg |  |  | 県単価
| 管理用扉ゴム | CR | 平型 ｔ6 | 0.8 | kg |  |  | 県単価
| 密閉用ハンドル | YBsC | FA-114-2R | 4 | 個 |  |  | 1.2kg 見積り
| 蝶番 | SPHC | B-3-1 | 3 | 個 |  |  | 1.9kg 見積り
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （鋼製側壁パネル１） |  | 材料費計
（鋼製側壁パネル２）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 150×150×7/10 | 34.5 | kg |  |  | 県単価
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 29.6 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 21 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 70.1 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 6 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 161.2 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 6 | 組 |  |  | 2.6kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 1.7 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.3kg | 6 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.3 | kg |  |  | 県単価
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （鋼製側壁パネル２） |  | 材料費計
（鋼製側壁パネル３）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 150×150×7/10 | 40 | kg |  |  | 県単価
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 29.6 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 28 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 84.1 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 6 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 187.7 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 8 | 組 |  |  | 3.4kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 1.7 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.3kg | 8 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.3 | kg |  |  | 県単価
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （鋼製側壁パネル３） |  | 材料費計
（鋼製側壁パネル４）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 150×150×7/10 | 115 | kg |  |  | 県単価
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 74 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 78.3 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 218.3 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 11.9 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 497.5 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 20 | 組 |  |  | 8.6kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 1.7 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.8kg | 20 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.3 | kg |  |  | 県単価
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （鋼製側壁パネル４） |  | 材料費計
（鋼製側壁パネル５）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 150×150×7/10 | 160.5 | kg |  |  | 県単価
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 44.4 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 72.6 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 148 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 16 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 12 | 2 | kg |  |  | 県単価
| 棒鋼 | SS400 | RBφ16 | 0.6 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 444.1 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 15 | 組 |  |  | 6.4kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 1.7 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.6kg | 15 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.3 | kg |  |  | 県単価
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
| 管理用扉ゴム | CR | 平型 ｔ6 | 0.8 | kg |  |  | 県単価
| 密閉用ハンドル | YBsC | FA-114-2R | 4 | 個 |  |  | 1.2kg見積り
| 蝶番 | SPHC | B-3-1 | 3 | 個 |  |  | 1.9kg見積り
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （鋼製側壁パネル５） |  | 材料費計
（張出し架台１）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 44.4 | kg |  |  | 県単価
| 溝形鋼 | SS400 | C150×75×6.5 | 116.1 | kg |  |  | 県単価
| 縞鋼板 | SS400 | chPL 6 | 45.8 | kg |  |  | 建設物価・積算資料
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 36.9 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L90×90×7 | 58.9 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 111.9 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 1.4 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 415.4 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 2 | 組 |  |  | 0.9kg見積り
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×180 | 6 | 組 |  |  | 2.4kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 2.8 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.4kg | 8 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （張出し架台１） |  | 材料費計
（張出し架台２）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 44.4 | kg |  |  | 県単価
| 溝形鋼 | SS400 | C150×75×6.5 | 75.6 | kg |  |  | 県単価
| 縞鋼板 | SS400 | chPL 6 | 27.7 | kg |  |  | 建設物価・積算資料
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 30.7 | kg |  |  | 県単価
| 山形鋼 | SS400 | L90×90×7 | 29.4 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 94.9 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 1.4 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 304.1 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 2 | 組 |  |  | 0.9kg見積り
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×180 | 3 | 組 |  |  | 1.2kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M16 | 2.4 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.2kg | 5 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
| パネルゴム | CR | 平型 ｔ10 | 0.9 | kg |  |  | 県単価
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （張出し架台２） |  | 材料費計
（渡り版）
○直接部材費
| 鋼管 | SGP | PIPE40A | 16.1 | kg |  |  | 県単価
| 鋼管 | SGP | PIPE32A | 9.9 | kg |  |  | 県単価
| 溝形鋼 | SS400 | C150×75×6.5 | 103.9 | kg |  |  | 県単価
| 縞鋼板 | SS400 | chPL 6 | 45 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 2.2 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 9 | 3.5 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 180.6 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×200 | 3 | 組 |  |  | 1.3kg見積り
| 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M12 | 0.4 | kg |  |  | 見積り
| ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | SS400 | M10 | 1.1 | kg |  |  | 見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.1kg | 3 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （渡り版） |  | 材料費計
（既設設備改造）
○直接部材費
| Ｈ形鋼 | SS400 | H 125×60×6/8 | 59.2 | kg |  |  | 県単価
| 縞鋼板 | SS400 | chPL 6 | 174 | kg |  |  | 建設物価・積算資料
| 山形鋼 | SS400 | L75×75×6 | 60.7 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 6 | 171.7 | kg |  |  | 県単価
| 鋼板 | SS400 | PL 12 | 11.6 | kg |  |  | 県単価
|  |  | 小計 | 477.2 | kg
○部品費
| 寸切B.N.W | SS亜鉛メッキ | M16×180 | 12 | 組 |  |  | 4.8kg見積り
| ケミカルセッター | エポキシ樹脂 | HP-16 0.5kg | 12 | 本 |  |  | 建設物価・積算資料
小計
| ○補助材料費 |  | 直接部材費×％ | 13 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
| （既設設備改造） |  | 材料費計
|  | 1 | 材料費計
2 | 機器単体費
|  | 2 | 機器単体費計
3 | 直接労務費
○ | 鋼製側壁 |  | 機械設備製作工 | 19.34 | 人 |  |  | 鋼製付属設備C
○ | 張出し架台1 |  | 機械設備製作工 | 6.21 | 人 |  |  | 鋼製付属設備D
○ | 張出し架台2 |  | 機械設備製作工 | 5.18 | 人 |  |  | 鋼製付属設備D
○ | 渡り版 |  | 機械設備製作工 | 3.83 | 人 |  |  | 鋼製付属設備D
○ | 既設設備改造 |  | 機械設備製作工 | 8.12 | 人 |  |  | 鋼製付属設備D
|  | 3 | 直接労務費計
4 | 工場塗装費
| 鋼製側壁・張出架台 | 鉄骨溶接体 | 溶融亜鉛メッキ HDZ55 | 3.0328 | t |  |  | 県単価
渡り版・既設設備改造
|  | 4 | 工場塗装費計
5 | 間接労務費
| 鋼製側壁・張出架台 |  | 直接労務費×％ | 60 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
渡り版・既設設備改造
|  | 5 | 間接労務費計
純製作費計
6 | 工場管理費
| 鋼製側壁・張出架台 |  | （直接労務費＋工場塗装費＋間接労務費）×％ | 25 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
渡り版・既設設備改造
|  | 6 | 工場管理費計
工場製作原価計

## 〇据付(嵩上げ)
【嵩上げ】
No | 名 称 | 材 質 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
Ｂ | 据付工事費
1 | 輸送費 | [7 empty] | x | Ｄ
○ | 鋼製側壁・張出架台 |  | x：対象設備質量＝3.1061ｔ | 1 | 式 |  |  | 鋼製付属設備 | 3.1061 | 30
| 渡り版・既設設備改造 |  | Ｄ：輸送距離＝30km
|  | 1 | 輸送費計
2 | 材料費
○ | 補助材料費 | 鋼製側壁 | 据付労務費×％ | 1 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 張出架台1.2・渡り版 | 据付労務費×％ | 1 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 既設渡り歩廊改造 | 据付労務費×％ | 1 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 既設張出架台改造 | 据付労務費×％ | 1 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 既設吸水ﾎﾟﾝﾌﾟ配管取付 | 据付労務費×％ | 1 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 2 | 材料費計
3 | 据付労務費
○ | 鋼製側壁据付 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 9.6 | 人 |  |  | 3人×4日
|  |  | 普通作業員 | 2.4 | 人
小計
○ | 張出架台1.2・渡り版据付 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 4.8 | 人 |  |  | 3人×2日
|  |  | 普通作業員 | 1.2 | 人
小計
○ | 既設渡り歩廊改造 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 2.4 | 人 |  |  | 3人×1日
|  |  | 普通作業員 | 0.6 | 人
小計
○ | 既設張出架台改造 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 12 | 人 |  |  | 3人×5日
|  |  | 普通作業員 | 3 | 人
小計
○ | 既設吸水ポンプ配管取付 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 1.6 | 人 |  |  | 2人×1日
|  |  | 普通作業員 | 0.4 | 人
|  |  | 電工 | 1 | 人 |  |  | 電線管取付
小計
|  | 3 | 据付労務費計
4 | 撤去労務費
○ | 既設ﾌｪﾝｽ、渡り歩廊撤去 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 4.8 | 人 |  |  | 3人×2日
|  |  | 普通作業員 | 1.2 | 人
小計
○ | 既設吸水ポンプ配管取外 | [6 empty] | 見積り
|  |  | 機械設備据付工 | 1.6 | 人 |  |  | 2人×1日
|  |  | 普通作業員 | 0.4 | 人
|  |  | 電工 | 1 | 人 |  |  | 電線管取外
小計
|  | 4 | 撤去労務費計
5 | 直接経費 | [6 empty] | 日数：見積り
| トラッククレーン |  | 10tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 8 | 日 |  |  | 県単価
| エンジンウェルダー |  | 定格電流200Aﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付 | 16 | 日 |  |  | 見積り
| 雑器具損料 |  | （ｸﾚｰﾝ+ｳｪﾙﾀﾞｰ）×％ | 2 | ％ |  |  | 鋼製付属設備
|  | 5 | 機械経費計
直接工事費計

## 〇撤去設置(内ネジ式スライドゲート)
【ゲート撤去・設置】
ステンレス製平巻内ﾈｼﾞ式スライドゲート 490*430*3650（4方水密)：1基 | [7 empty] | P-1
項目 | 名 称 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１． | 工場製作原価
１）直接製作費
| ①材 料 費 |  | 1 | 式
| ②機器単体費 |  | 1 | 式
| ③直接労務費 |  | 1 | 式
| ④工場塗装費 |  | 1 | 式
直接製作費計
２）間接製作費
| 間接労務費：直接労務費*0％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門
| 工場管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 〃
(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)*0％
間接製作費計
工場製作原価計
２． | 据付工事原価
３）直接工事費
| ⑤輸 送 費 |  | 1 | 式
| ⑥据付材料費 |  | 1 | 式
| ⑦据付労務費 |  | 1 | 式
| ⑧直 接 経 費 |  | 1 | 式
直接工事費計
ステンレス製平巻内ﾈｼﾞ式スライドゲート 490*430*3650（4方水密)：1基 | [7 empty] | P-3
項目 | 名 称 | 材質 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
１． | 工場製作原価
１）直接製作費
①材料費
○扉 体
【主要部材費】
| ステンレス鋼板 (3-6㎜) | SUS304 | 0.3 | Kg |  |  | PL | 6
| ステンレス鋼板 (8-9㎜) | SUS304 | 18.7 | Kg |  |  | PL | 9
| ステンレス鋼板 (15-25㎜) | SUS304 | 0.2 | Kg |  |  | PL | 18
| ステンレス平鋼 (25×6㎜) | SUS304 | 0.6 | Kg |  |  | FB | 25*6
| ステンレス平鋼 (25×9㎜) | SUS304 | 2.3 | Kg |  |  | FB | 25*9
| ステンレス平鋼 (65×9㎜) | SUS304 | 7.8 | Kg |  |  | FB | 65*9
| 主要部材費計 |  | 29.9 | Kg
| 【副部材費】：主要部材費*9％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門
【部品費】
| 部品費率：主要部材費*5％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門
| 水密ゴム Ｐ型 | CR | 0.9 | ㎏ |  |  | 県単価
| 水密ゴム Ｌ型 | CR | 0.9 | ㎏ |  |  | 県単価
| 部品費計 |  |  |  |  | 0
| 【補助材料費】：(主要部材費＋副部材費)*13％ |  | 1 | 式 |  | 0
| 扉 体 合 計 |  |  |  |  | 0
○戸当り
【主要部材費】
| ステンレス鋼板 (8-9㎜) | SUS304 | 1.7 | Kg |  |  | PL | 9
| ステンレス平鋼 (50×6㎜) | SUS304 | 3.6 | Kg |  |  | FB | 50*6
| ステンレス平鋼 (50×9㎜) | SUS304 | 2.1 | Kg |  |  | FB | 50*9
| ステンレス山形鋼 (50×50×6) | SUS304 | 11 | Kg |  |  | L | 50*50*6
| 主要部材費計 |  | 18.4 | Kg |  | 0
| 【副部材費】：主要部材費*6％ |  | 1 | 式 |  | 0 | 小型水門
| 【部品費】：主要部材費*1％ |  | 1 | 式 |  | 0 | 小型水門
| 【補助材料費】：(主要部材費＋副部材費)*13％ |  | 1 | 式 |  | 0
| 戸当り 合計 |  |  |  |  | 0
○開閉装置（開閉機ｽﾀﾝﾄﾞ）
【直接部材費】
| ステンレス鋼板 (8-9㎜) | SUS304 | 17.9 | Kg |  |  | PL | 9
| ステンレス鋼管 (40A-100A) | SUS304TP | 3.9 | Kg |  |  | 65A
| 直接部材費計 |  | 21.8 | Kg |  | 0
ステンレス製平巻内ﾈｼﾞ式スライドゲート 490*430*3650（4方水密)：1基 | [7 empty] | P-4
項目 | 名 称 | 材質 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
【部品費】
| オールアンカー SC-1290 | SUS304 | 6 | 本 |  |  | 見積り
| ボルト・ナット | SUS304 | 0.2 | ㎏ |  |  | 見積り
部品費計
| 【補助材料費】：(直接部材費)*0％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門
開閉装置（開閉機ｽﾀﾝﾄﾞ） 合計
材料費計
②機器単体費
| 平巻式開閉機(HM50) | FC等 | 1 | 式 |  |  | 見積り
| 平巻式HM50用ハンドル |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
| ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ（φ30*3620）ｽﾃﾑ加工含 | SUS304 | 1 | 本 |  |  | 見積り
| ストッパー（上・下限）φ45 | CAC406 | 2 | 個 |  |  | 見積り
機器単体費計
③直接労務費
| 扉 体 |  | 3.7 | 人 |  |  | 見積り
| 戸当り |  | 3 | 人 |  |  | 見積り
| 開閉装置（開閉機ｽﾀﾝﾄﾞ） |  | 1.1 | 人 |  |  | 鋼製付属設備D
直接労務費計
④工場塗装費
| 扉 体：扉体直接労務費*9％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門SUS
| 戸当り：戸当り直接労務費*8％ |  | 1 | 式 |  |  | 小型水門SUS
| 開閉機ｽﾀﾝﾄﾞ：酸洗い |  | 0.71 | ㎡ |  |  | 県単価
工場塗装費計
ステンレス製平巻内ﾈｼﾞ式スライドゲート 490*430*3650（4方水密)：1基 | [7 empty] | P-5
項目 | 名 称 | 材質 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
２． | 据付工事原価
３）直接工事費
| ⑤輸送費 小形水門 ｘ＝0.2107㎡ D=80Km |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
輸送費計
⑥材料費
| 据付材料費：据付労務費*0％ |  | 1 | 式 |  |  | 小形水門
| 据付補助材料費：据付労務費*0％ |  | 1 | 式 |  |  | 小形水門
| 据付補助材料費：据付労務費*0％ |  | 1 | 式 |  |  | 付属設備
材料費計
⑦据付労務費
○既設品撤去
| 機械設備据付工 |  | 1.6 | 人 |  |  | 見積り
| 普通作業員 |  | 0.4 | 人 |  |  | 見積り
○内ネジ式ゲート据付
| 機械設備据付工 |  | 3.3 | 人 |  |  | 見積り
| 普通作業員 |  | 0.9 | 人 |  |  | 見積り
○開閉機スタンド据付
| 機械設備据付工 |  | 1.6 | 人 |  |  | 見積り
| 普通作業員 |  | 0.4 | 人 |  |  | 見積り
据付労務費計
⑧直接経費
| トラック（ｸﾚｰﾝ装置付4t、2.9ｔ吊） |  | 3 | 日
| エンジンウエルダー 200A |  | 3 | 日
| 雑器具損料：(ｸﾚｰﾝ+ｴﾝｼﾞﾝｳｴﾙﾀﾞｰ)*2％ |  | 1 | 式
直接経費計