## 側溝改良
数量総括表
名 称 | 実 施 数 量 |  |  |  | 変 更 設 計
| 数 量 |  | 計 算 式 |  | 数 量 | 計 算 式
直接工事費
土工
掘削 |  |  | 土工土量表より
*市道部 | 140 | m3 | 掘削 | 143.3366
掘削 |  |  | 土工土量表より
＊民地部 | 120 | m3 | 掘削 | 119.9
土砂等運搬 | 140 | m3 | （市道部掘削）
*市道部 |  |  |  | 143.3366
土砂等運搬 | 100 | m3 | 土工土量表より
*民地部 |  |  | 75.33+26.74（畑再利用分除く） | 102.07
残土処分 | 140 | m3 | （市道部掘削）
*市道部 |  |  |  | 143.3366
残土処分 | 100 | m3 | 土工土量表より
*民地部 |  |  | 75.33+26.74（畑再利用分除く） | 102.07
作業土工
床堀 |  |  | 土工土量表より
＊小規模 | 30 | m3 | 床堀 | 34.0248
埋戻し |  |  | 土工土量表より
＊小規模 | 20 | m3 | ARC-40 | 7.284
|  |  | 転用土 | 13.848
購入土 | 7 | m3 | 土工土量表より
ARC-40 |  |  |  | 7.284
路肩盛土 | 1 | m3 | 土工土量表より
0.81
路肩盛土 | 1 | m3 | 土工土量表より
粘性土
0.81
盛土法面整形 | 6 | ㎡ | 土工土量表より
5.94
切土法面整形 | 2 | ㎡ | 土工土量表より
1.98
土砂等運搬 | 20 | m3 | （床堀‐転用土）
20.18
残土処分 | 20 | m3 | 〃
20.18
民地部A（運搬～埋戻しまで）
再利用土等の運搬 | 17.83 | m3 | 土工土量表 | 17.83
民地部再利用土量
再利用土等の積込み費 | 17.83 | m3 | 〃 | 17.83
再利用土等の運搬 | 17.83 | m3 | 土工土量表 | 17.83
民地部再利用土量
埋戻し | 20 | m3 | 土工土量表より
17.83
構造物撤去
アスファルト
As切断 | 28 | m | t=5cm | 28
As剥ぎ取り(小規模) | 14 | m2 | t=5cm | 14
図面より
As剥ぎ取り | 338 | m2 | t=5cm | 338.63
図面より
As殻運搬(小規模) |  |  | t=5cm 14.00×0.05 | 0.7
| 0.7 | m3
|  |  | Σ | 0.7
As殻運搬 |  |  | t=5cm 338.63×0.05 | 16.93
| 16.93 | m3
|  |  | Σ | 16.93
As殻処分 | 41.4305 | t | As殻運搬×2.35 | 41.4305
コンクリート
Co構造物取壊し | 4.49 | m3 | 図面より
2次製品 |  |  |  | 4.49
Co殻運搬
※有筋 | 4.49 | m3 |  | 4.49
Co殻処分 | 11.225 | t | 有筋 4.49×2.50 | 11.225
有筋
排水構造物工
自由勾配側溝側溝
VS300×300 | 48.56 | m | 計画平面図より | 48.56
調整コンクリート | 1 | m3 | 0.3×0.05×L(VS300×300) | 0.728
蓋 コンクリート | 39 | 枚 | 48.56×0.8 | 38
蓋 グレーチング | 10 | 枚 | 48.56×0.2 | 9
集水桝 | 1 | 基 | グレーチング蓋(枠内寸法500*500用)T-25
B500-L500-H600 |  |  | 18-8-25 | 1
舗装工
道路部
下層路盤 | 384.474 | m2 | 面積・体積計算表より | 384.474
ARC-40 t=15cm
区画線工 | 0 | m | 外側線設置図より | 0
W45cm 白 実線
道路付属施設工
境界杭設置 | 6 | 本 | 6測点(NO.-1～No.-2-8.56) | 6
仮設工
ポンプ設置 | 0 | 箇所
ポンプ運転 | 0 | 日 | 日数算出表より | 0
交通誘導員B | 27 | 人日 | 日数算出表より | 27

## 土工土量表
土工土量表
計 算 対 照 番 号 |  | 掘削
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 断面積 | 断面積 | 掘削土量 | 備 考
NO.0 |  | 1.68 |  |  | ※民地部の鋤取り範囲 青柳あさみ1/2 青柳順子1/2 150.65㎡×0.5(平均50㎝)＝75.33㎥ 中野トシエ 44.58㎡×0.6(平均60㎝)＝26.74㎥ 44.58㎡×0.4(平均40㎝)＝17.83㎥ 26.74㎥(残土処分) 17.83㎥(畑として再利用する土量)
| 20 |  | 2.27 | 45.4
NO.-1 |  | 2.86
| 2 |  | 3.34 | 6.68
NO.-1-2.00 |  | 3.82
| 8 |  | 3.94 | 31.52
NO.-1-10.00 |  | 4.06
| 10 |  | 3.905 | 39.05
NO.-2 |  | 3.75
| 3 |  | 2.985 | 8.955
NO.-2-3.00 |  | 2.22
| 5.56 |  | 2.11 | 11.7316
NO.-2-8.56 |  | 2
|  |  | 1 | 0
143.3366
計 算 対 照 番 号 |  | 床掘
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 断面積 | 断面積 | 床掘土量 | 備 考
NO.0 |  | 0.51
| 20 |  | 0.545 | 10.9
NO.-1 |  | 0.58
| 2 |  | 0.74 | 1.48
NO.-1-2.00 |  | 0.9
| 8 |  | 0.9 | 7.2
NO.-1-10.00 |  | 0.9
| 10 |  | 0.9 | 9
NO.-2 |  | 0.9
| 3 |  | 0.74 | 2.22
NO.-2-3.00 |  | 0.58
| 5.56 |  | 0.58 | 3.2248
NO.-2-8.56 |  | 0.58
|  |  | 0.29 | 0
34.0248
計 算 対 照 番 号 |  | 埋戻し 転用土
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 断面積 | 断面積 | 埋戻し土量 | 備 考
NO.0 |  | 0.25
| 20 |  | 0.265 | 5.3
NO.-1 |  | 0.28
| 2 |  | 0.29 | 0.58
NO.-1-2.00 |  | 0.3
| 8 |  | 0.3 | 2.4
NO.-1-10.00 |  | 0.3
| 10 |  | 0.3 | 3
NO.-2 |  | 0.3
| 3 |  | 0.3 | 0.9
NO.-2-3.00 |  | 0.3
| 5.56 |  | 0.3 | 1.668
NO.-2-8.56 |  | 0.3
|  |  | 0.15 | 0
13.848
計 算 対 照 番 号 |  | 埋戻し ARC40
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 断面積 | 断面積 | 埋戻し土量 | 備 考
NO.0 |  | 0.15
| 20 |  | 0.15 | 3
NO.-1 |  | 0.15
| 2 |  | 0.15 | 0.3
NO.-1-2.00 |  | 0.15
| 8 |  | 0.15 | 1.2
NO.-1-10.00 |  | 0.15
| 10 |  | 0.15 | 1.5
NO.-2 |  | 0.15
| 3 |  | 0.15 | 0.45
NO.-2-3.00 |  | 0.15
| 5.56 |  | 0.15 | 0.834
NO.-2-8.56 |  | 0.15
|  |  | 0.075 | 0
7.284
計 算 対 照 番 号 |  | 市道アスファルト取壊し面積
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 幅 | 幅 | 面積 | 備 考
NO.0 |  | 8
| 20 |  | 7.95 | 159
NO.-1 |  | 7.9
| 2 |  | 7.2 | 14.4
NO.-1-2.00 |  | 6.5
| 8 |  | 6.35 | 50.8
NO.-1-10.00 |  | 6.2
| 10 |  | 6.25 | 62.5
NO.-2 |  | 6.3
| 3 |  | 7.15 | 21.45
NO.-2-3.00 |  | 8
| 5.56 |  | 8 | 44.48
NO.-2-8.56 |  | 8
|  |  | 4 | 0
352.63
計 算 対 照 番 号 |  | 盛土法面整形
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 幅 | 幅 | 面積 | 備 考
NO.0 |  | 0.55
| 20 |  | 0.295 | 5.9
NO.-1 |  | 0.04
| 2 |  | 0.02 | 0.04
NO.-1-2.00 |  | 0
| 8 |  | 0 | 0
NO.-1-10.00 |  | 0
| 10 |  | 0 | 0
NO.-2 |  | 0
| 3 |  | 0 | 0
NO.-2-3.00 |  | 0
| 5.56 |  | 0 | 0
NO.-2-8.56 |  | 0
|  |  | 0 | 0
5.94
計 算 対 照 番 号 |  | 切土法面整形
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 幅 | 幅 | 面積 | 備 考
NO.0 |  | 0
| 20 |  | 0 | 0
NO.-1 |  | 0
| 2 |  | 0 | 0
NO.-1-2.00 |  | 0
| 8 |  | 0 | 0
NO.-1-10.00 |  | 0
| 10 |  | 0 | 0
NO.-2 |  | 0
| 3 |  | 0.14 | 0.42
NO.-2-3.00 |  | 0.28
| 5.56 |  | 0.28 | 1.56
NO.-2-8.56 |  | 0.28
|  |  | 0.14 | 0
1.98
計 算 対 照 番 号 |  | 盛土
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 面積 | 面積 | 体積 | 備 考
NO.0 |  | 0.07
| 20 |  | 0.04 | 0.8
NO.-1 |  | 0.01
| 2 |  | 0.005 | 0.01
NO.-1-2.00 |  | 0
| 8 |  | 0 | 0
NO.-1-10.00 |  | 0
| 10 |  | 0 | 0
NO.-2 |  | 0
| 3 |  | 0 | 0
NO.-2-3.00 |  | 0
| 5.56 |  | 0 | 0
NO.-2-8.56 |  | 0
|  |  | 0 | 0
0.81

## 面積・体積計算表
計 算 対 照 番 号 |  | 下層路盤 ARC-40（RC混合） t=15cm
及 び 名 称
平 均
測 点 | 距 離 | 幅 | 断面積 | 面積 | 備 考
NO.0 |  | 8
| 20 |  | 7.95 | 159
NO.-1 |  | 7.9
| 2 |  | 7.9 | 15.8
NO.-1-2.00 |  | 7.9
| 8 |  | 7.9 | 63.2
NO.-1-10.00 |  | 7.9
| 10 |  | 7.9 | 79
NO.-2 |  | 7.9
| 3 |  | 7.85 | 23.55
NO.-2-3.00 |  | 7.8
| 5.56 |  | 7.9 | 43.924
NO.-2-8.56 |  | 8
|  |  | 4 | 0
384.474