## 国道乗入部（道路改良）
施工総括表（国道乗入及び国道歩道部復旧-道路改良）
|  | 施工承認 |  |  |  | 施工数量 |  | 設計数量
|  | ① |  | ② | ③
|  | 仮復旧まで | 本復旧時
土工
| 掘削 | 10.09 |  |  |  | 10.09 | m3 | 10 | m3
| 床堀 (小規模土工) | 5.81 |  | 5 | 3 | 13.81 | m3 | 10 | m3
| 残土運搬 | 15.9 |  | 5 | 3 | 23.9 | m3 | 20 | m3
| 残土処分 | 15.9 |  | 5 | 3 | 23.9 | m3 | 20 | m3
| 埋戻し (小規模土工) | 3 |  | 5 | 3 | 11 | m3 | 10 | m3
| 埋戻し材(改良土) | 4 |  | 6.67 | 4 | 14.67 | m3 | 10 | m3
構造物取壊し
| As切断 | 14.7 | 15.9 |  |  | 30.6 | m | 31 | m
| 舗装剥ぎ取り | 6.9 | 11.4 | 26.2 | 13.6 | 58.1 | m2 | 58 | m2
| As殻運搬 | 0.69 | 0.8 | 1.05 | 0.54 | 3.08 | m3 | 3 | m3
| As殻処分 | 1.62 | 1.88 | 2.47 | 1.27 | 7.24 | t | 7 | t
| ILB撤去 | 40 |  | 9.8 |  | 49.8 | m2 | 50 | m2
| Co取り壊し-機械(無筋) | 1.2 |  | 0.29 |  | 1.49 | m3 | 1 | m3
| Co殻運搬(無筋) | 3.07 |  | 0.88 |  | 3.95 | m3 | 4 | m3
| Co殻処分(無筋) | 7.2 |  | 2.07 |  | 9.27 | t | 9 | t
| Co取り壊し-機械(有筋) | 3.84 |  |  |  | 3.84 | m3 | 4 | m3
| Co殻運搬(有筋) | 3.84 |  |  |  | 3.84 | m3 | 4 | m3
| Co殻処分(有筋) | 9.6 |  |  |  | 9.6 | t | 10 | t
排水構造物工
| VS横断500*600 | 10 |  |  |  | 10 | m | 10 | m
| GR蓋（横断VS500用-62.7kg) | 5 |  |  |  | 5 | 枚 | 5 | 枚
| VS500型用桝 ※Gr蓋付き | 1 |  |  |  | 1 | 基 | 1 | 基
| CSBΦ300 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | m | 3 | m
舗装工
＜国道車道＞
仮舗
| 仮舗装(②As) t=5cm | 6.9 |  |  |  | 6.9 | m2 | 7 | m2
| 上層路盤(M-40) t=19cm | 6.9 |  |  |  | 6.9 | m2 | 7 | m2
| 下層路盤(ARC-40) t=25cm | 6.9 |  |  |  | 6.9 | m2 | 7 | m2
本舗装
| 表層(⑥As) t=5cm | 11.4 |  |  |  | 11.4 | m2 | 11 | m2
| 基層(②As) t=5cm | 11.4 |  |  |  | 11.4 | m2 | 11 | m2
| 不陸整正(M-25) t=2cm | 4.5 |  |  |  | 4.5 | m2 | 5 | m2
| 不陸整正 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | m2 | 7 | m2
＜乗入部-CSB上以外＞
| 表層(⑤As) t=5cm | 25 |  |  |  | 25 | m2 | 25 | m2
| 基層(②As) t=5cm | 25 |  |  |  | 25 | m2 | 25 | m2
| 上層路盤(M-40) t=25cm | 25 |  |  |  | 25 | m2 | 25 | m2
＜乗入部-CSB上＞
| 表層(⑤As) t=5cm | 1.4 |  |  |  | 1.4 | m2 | 1 | m2
| 基層(②As) t=5cm | 1.4 |  |  |  | 1.4 | m2 | 1 | m2
| 瀝青安定処理 t=9cm(1層目) | 1.4 |  |  |  | 1.4 | m2 | 1 | m2
| 上層路盤(M-40) t=5cm | 1.4 |  |  |  | 1.4 | m2 | 1 | m2
＜外側線＞
| 外側線(溶融式) | 16.6 |  |  |  | 16.6 | m | 17 | m
| 外側線消去 | 17.5 |  |  |  | 17.5 | m | 18 | m
＜ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ＞
| ILB再設置 | 8.85 |  | 8.72 | 9.46 | 27.03 | m2 | 27 | m2
| ILB新設 |  |  | 23.41 |  | 23.41 | m2 | 23 | m2
| ILB新設(視覚-点状) | 2.52 |  |  | 2.52 | 5.04 | m2 | 5 | m2
| ILB新設(視覚-線状) | 1.53 |  | 3.87 | 1.62 | 7.02 | m2 | 7 | m2
| 下層路盤(ARC-40) t=10cm | 12.9 |  | 36 | 13.6 | 62.5 | m2 | 63 | m2
道路附属施設 | [5 empty] | 0
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-2 | 11 |  |  |  | 11 | m | 11 | m
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa-20 |  |  | 13.4 |  | 13.4 | m | 13 | m
| 地先境界BL | 7.9 |  | 13.4 |  | 21.3 |  | 21 | m
仮設工
| 水替え |  |  |  | ※日数算出表 | 17 | 日 | 17 | 日
| ポンプ設置・撤去 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 1 | 箇所
| 交通誘導員 |  |  |  | ※日数算出表 | 45 | 人日 | 45 | 人日